## Sheet1
事项 | 负责人 | 状态 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 备注说明
金融网站主页开发 | 黄友乾 | 已完成 | 2020-12-07 | 2020-12-11 | 2020-12-07 | 2020-12-11 | 完成布局开发
金融网站主页内容填充 | 黄友乾 | 已完成 | 2020-12-14 | 2020-12-18 | 2020-12-14 | 2020-12-18 | 完成图片及内容填充
金融网站主页ui设计 | 吴成垚 | 进行中 | 2020-12-21 | 2020-12-25 | 2020-12-21 | 2020-12-25 | 整体效果ok，部分细节需优化
公众号小程序研究 | 黄友乾 | 进行中 | 2020-12-21 | 2020-12-25 | 2020-12-21 | 2020-12-25 | 公众号需认证，认证后继续
金融网站主页ui实现 | 黄友乾 | 进行中 | 2020-12-28 | 2020-12-31 | 2020-12-28
金融网站主页ui优化 | 吴成垚 | 进行中 | 2020-12-28 | 2020-12-31 | 2020-12-28